МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧАИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018	                                                  с.Чаинск                                                          № 12

Чаинского района

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Чаинского сельского поселения в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка 2018 года, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Чаинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности паводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение».

2. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2018 году на территории муниципального образования «Чаинское сельское поселение» согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Чаинское сельское поселение» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в администрации поселения, на информационном стенде в с.Гришкино, библиотеке с.Чаинск и библиотеке с.Гришкино и разместить на официальном сайте Чаинского сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чаинского сельского поселения                                                    В.Н.Аникин

Приложение

к постановлению администрации

Чаинского сельского поселения

от 21.02.2018 № 12

План мероприятий

по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод

в 2018 году на территории муниципального образования

«Чаинское сельское поселение»

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановление и утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2018 году в муниципальном образовании «Чаинское сельское поселение» | до 01.03.2018 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. |
| 2. | Уточнить зоны возможного затопления, перечень улиц и домов, попадающих в возможную зону затопления, сведения о фактическом количестве проживающего там населения | до 15.03.2018 | Чарная Т.А. Пушкарёва В.Ю. |
| 3. | Уточнить сведения о местах проживания лиц, относящихся к маломобильным группам населения - лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 - 10 лет, беременные женщины, временно нетрудоспособные, требующих первоочередной помощи и попадающих в зону возможного затопления | до 20.03.2018 | Чарная Т.А. Пушкарёва В.Ю. |
| 4. | Определить и подготовить места временного размещения населения на случай эвакуации из зон возможного затопления | до 01.04.2018 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Пушкарева В.Ю. |
| 5. | Подготовить списки средств передвижения на воде, в т.ч. личные, укомплектовать спасательными средствами. | до 01.04.2018 | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Пушкарева В.Ю. |
| 6. | Определить места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из зон затопления и заблаговременно произвести эвакуацию скота, кормов, материальных ценностей из зон затопления | до начала паводка | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Пушкарева В.Ю. |
| 7. | Организовать очистку проезжей части улиц, обочин, кюветов от снега и льда, расчистку канав для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод | до 01.04.2018 | Аникин В.Н. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 8. | Организовать во время обильного таяния снега отвод воды от мест скопления, при необходимости производить подсыпку песком, шлаком | в период пропуска паводковых вод | Аникин В.Н. Пушкарева В.Ю. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 9. | Организовать разъяснительную работу с населением об основных мерах безопасности при угрозе затопления (подтопления), возможной эвакуации, сохранности личного имущества. Распространить памятки по действиям в период половодья и обеспечить ими население территорий, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления). | до 01.04.2018 | Чарная Т.А. Пушкарева В.Ю. |
| 10. | Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок мусора с целью недопущения выноса талыми водами бытового мусора в открытые водоемы | до 10.04.2018 | Аникин В.Н. Пушкарева В.Ю. |
| 11. | Обеспечить запас дизельного топлива в количестве 600 литров, бензина в количестве 100 литров и дизельного масла на случай возможного проведения спасательных или ремонтно-восстановительных работ на затопляемой территории поселения. | до 15.04.2018 | Аникин В.Н. ИП Овчинников Н.С. (по согласованию) |
| 12. | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов с. Гришкино, с. Тоинка, с.Чаинск при достижении уровня воды в р.Чая 780 см | до 30.04.2018 | Аникин В.Н. КЧС поселения |
| 13. | При угрозе затопления организовать круглосуточное дежурство | на весь период наводнения | Аникин В.Н. |
| 14. | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод | весь период наводнения | Аникин В.Н. КЧС поселения |
| 15. | Проводить заседания паводковой комиссии по вопросам противопаводковых мероприятий | по мере необходимости | Аникин В.Н. |
| 16. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод | Весь период | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 17. | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера Администрации Чаинского района на тел. 2-11-26 об уровне воды в реках, паводковой ситуации за сутки и выполнение противопаводковых мероприятий | Весь период | Аникин В.Н. Чарная Т.А. Пушкарева В.Ю. |